ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Руководителя исполнительного комитета

Мензелинского муниципального района РТ

№ 610                                                                                              от 09.09. 2008 г
О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений  Мензелинского муниципального района

В рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2008 № 592 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Республики Татарстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 1 января 2009 года  новые системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений Мензелинского муниципального района.

2. Образовать рабочую группу по введению новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений Мензелинского муниципального района согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить План мероприятий по внедрению новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. 

4. Начальникам МУ «Отдел образования» исполкома Мензелинского муниципального района (Габдуллин Н.С.), МБУЗ «Мензелинская ЦРБ» (Стоногин П.Н.), МУ «Отдел  культуры» (Фахретдинов Д.Р.),    отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района (Антонова С.Н.) исполкома Мензелинского муниципального района, руководителям муниципальных бюджетных учреждений совместно с руководителем Финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района (Кондратьева Л.И.) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по внедрению новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта в рамках эксперимента.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного

Комитета Мензелинского 

муниципального района





       И.Т.Шагалиев

Утвержден
Постановлением руководителя
исполнительного комитета

Мензелинского
муниципального района
 от «_» ___ 2008 №____

План мероприятий

по внедрению новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта в рамках эксперимента
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Начало работ
	Окончание работ

	1. Разработка и принятие нормативной правовой базы

	1.1.
	Разработка и утверждение Положения об условиях оплаты труда для работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, искусства и кинематографии, образования, физической культуры и спорта, социального обслуживания
	начальники отделов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта  исполкома Мензелинского муниципального района, Руководитель финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района
	9.09.2008
	19.09.2008

	1.2.
	Разработка и утверждение Перечней основного персонала по видам экономической деятельности и типам и видам учреждений социально-культурной сферы для определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных учреждений
	начальники отделов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта исполкома Мензелинского муниципального района, Руководитель финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района
	9.09.2008
	19.09.2008

	1.3.
	Разработка и утверждение критериев оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений
	начальники отделов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта  исполкома Мензелинского муниципального района, Руководитель финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района
	9.09.2008
	19.09.2008

	1.4.
	Разработка и утверждение индикаторов оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений по критериям оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений
	начальники отделов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта  исполкома Мензелинского муниципального района, Руководитель финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района
	1.09.2008
	19.09.2008

	2. Организационные мероприятия на уровне муниципального бюджетного учреждения

	2.1. 
	Уведомление работников муниципальных бюджетных учреждений об изменении существенных условий труда
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений Мензелинского  муниципального района, начальники отделов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта исполкома Мензелинского муниципального района, Руководитель финансово-бюджетной палаты Мензелинского муниципального района
	9.09.2008
	1.11.2008

	2.2.
	Разработка и утверждение локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	19.09.2008
	10.10.2008

	2.3.
	Разработка и утверждение локальным нормативным актом муниципального бюджетного учреждения индикаторов оценки эффективности деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений по критериям оценки эффективности деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	24.09.2008
	10.10.2008

	2.4.
	Внесения соответствующих изменений в коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные правовые акты муниципальных бюджетных учреждений, устанавливающие условия оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	15.09.2008
	20.09.2008

	2.5.
	Проведение тарификации работников в соответствии с новой системой оплаты труда
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	10.10.2008
	24.10.2008

	2.6.
	Формирование текущих сведений, необходимых для оплаты труда работников по новой системе оплаты труда
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	ежемесячно до

25 числа отчетного месяца

	2.7.
	Проведение рабочих совещаний с представительным органом работников муниципального бюджетного учреждения по согласованию документов, указанных в пунктах 2.2.-2.4. 
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений совместно с представительным органом 
	01.10.2008
	01.11.2008

	2.8.
	Проведение семинаров-совещаний с работниками муниципального бюджетного учреждения
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений совместно с представительным органом работников
	01.10.2008
	27.10.2008

	2.9.
	Расчет индикаторов оценки эффективности деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений по критериям оценки эффективности деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений за сентябрь и последующие месяцы и предоставление сведений в централизованную бухгалтерию
	Руководители муниципальных бюджетных учреждений
	01.10.2008
	1.11.2008

	2.10.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников учреждения
	
	9.09.2008
	01.11.2008

	3. Организационные мероприятия на уровне централизованной бухгалтерии Мензелинского муниципального района

	3.1.
	Формирование базы данных показателей, необходимых для расчета заработной платы работников по новой системе оплаты труда
	Централизованная бухгалтерия, отраслевые отделы исполнительного комитета, руководители муниципальных бюджетных учреждений совместно с отраслевыми министерствами 
	09.09.2008
	01.10.2008

	3.2.
	Проведение инвентаризации существующей тарификации на предмет соответствия действующим нормативным правовым актам
	Централизованная бухгалтерия, отраслевые отделы исполнительного комитета, руководители муниципальных бюджетных учреждений совместно с отраслевыми министерствами
	9.09.2008
	25.09.2008

	3.3.
	Ввод новой тарификации работников в соответствии с приказами руководителей учреждений
	Централизованная бухгалтерия 
	16.09.2008
	06.10.2008

	3.4.
	Проведение параллельного расчета заработной платы работников по новой и действующей системам оплаты труда за сентябрь и октябрь 2008 года
	Централизованная бухгалтерия совместно с отраслевыми министерствами
	1.10.2008
	5.11.2008

	3.5.
	Проведение анализа отклонений заработной платы работников по новой и действующей системам оплаты труда 
	Централизованная бухгалтерия, отраслевые отделы исполнительного комитета совместно с отраслевыми министерствами
	5.10.2008
	10.11.2008

	3.6.
	Корректировка базы данных показателей, необходимых для расчета заработной платы работников по новой системе оплаты труда по результатам анализа, проведенного в соответствии с пунктом 3.5. и 3.2.
	Централизованная бухгалтерия, отраслевые отделы исполнительного комитета, руководители муниципальных бюджетных учреждений совместно с отраслевыми министерствами
	6.10.2008
	10.11.2008

	3.7.
	Переход на начисление заработной платы по новой системе оплаты труда
	Централизованная бухгалтерия
	с 1.01.2009

	4. Организационные мероприятия на уровне муниципального района совместно с отраслевыми министерствами Республики Татарстан

	4.1.
	Подготовка программного продукта по расчету заработной платы работников по новой системе оплаты труда
	ДК МФ РТ, Централизованная бухгалтерия
	9.09.2008
	10.10.2008

	4.2.
	Создание копии подготовленной базы данных
	ДК МФ РТ, Централизованная бухгалтерия
	10.10.2008
	20.10.2008

	4.3.
	Обучение специалистов по расчету заработной платы по новой системе оплаты труда
	Отраслевые министерства, ДК МФ РТ
	10.09.2008
	20.09.2008

	4.4.
	Централизация 2% фонда оплаты труда для стимулирования руководителей по итогам месяца
	Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
	с 25.10.2008

	4.5.
	Расчет индикаторов оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений по критериям оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений за сентябрь и последующие месяцы и предоставление сведений в централизованную бухгалтерию
	Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
	25.09.2008
	1.10.2008

	4.6.
	Проведение семинаров-совещаний с руководителями муниципальных бюджетных учреждений по введению новой системы оплаты труда работников
	Отраслевые министерства, Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района
	15.09.2008
	20.09.2008


Приложение №1
к постановлению руководителя исполнительного комитета

Мензелинского
муниципального района

от «__»______2008 №___

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВВЕДЕНИЮ НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕНЗЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И.Т.Шагалиев   -   руководитель исполнительного комитета Мензелинского муниципального района - председатель комиссии

Члены комиссии:

А.П.Беспалов-  зам.руководителя исполкома района по социальным вопросам

Л.И.Кондратьева- Председатель ФБ и ЗИП района
Н.С.Габдуллин – начальник отдела образования исполкома района
Фахретдинов Д.Р.- начальник отдела культуры исполкома района
Антонова С.Н. – начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполкома района

Стоногин П.Н.- руководитель МБУЗ «Мензелинская ЦРБ»(по согласованию)
Сизова З.И. начальник отдела  соцзащиты МСЗ в РТ 
Сибгатуллина Ф.Г.- начальник ТОДК по Мензелинскому району

Талипов Р.Р.- начальник юридического отдела Совета района
Садриева А. Г. – ведущий специалист отдела по оказанию правовой деятель-

                         ности органов местного самоуправления по Мензелинскому

                         муниципальному району  (по согласованию)                                        

Управляющий делами

Исполкома Мензелинского

муниципального района:                                                        Т.М.Урошникова
